## 1. TEC-DES TIPIFICACIÓN
CONTROL DE CAMBIOS PRUEBAS DE USUARIO - CONTROL DE CALIDAD TEC - DES REPOSITORIO DE INCIDENTES DEL USUARIO
CATEGORIZACIÓN DE INCIDENTES
TIPOS DE INCIDENTES |  | DESCRIPCIÓN | MÓDULO |  | COMPONENTE AFECTADO
E | Error | Error de programación de la aplicación que debe ser atendido por Desarrollo | MOD1 | Internet Banking | FE | FrontEnd
F | Mejora Funcional | Incluye funcionalidades que no dispone el sistema pero que se acuerda debe incorporárselo como una mejora funcional, requiere la definición de una Solicitud de Cambio (No Nuevo) | MOD2 | Administrador de Banca Virtual | FB | FrontEnd y BackEnd
ED | Error de Datos | Error de datos de parametrización o de migración que debe ser solucionado por el Usuario | - |  | SP | Stored Procedure
EB | Error General Usuario | Otros errores generales del Usuario que deben ser solucionados por él | - |  | SQR | SQR
R | Requerimiento | Requerimiento de cambio o requerimiento nuevo que no fue solicitado originalmente en el sistema o en una Solicitud de Cambio previo (Nuevo) | - |  | SCR | Script
NA | No Aplica | Incluye incidentes rechazados, duplicados, mal manejo de la aplicación, etc. | - |  | DOC | Documentación
|  |  | - |  | DAT | Datos
|  |  | - |  | OTR | Otro
ETAPA DENTRO DEL FLUJO DE ATENCIÓN DE LOS INCIDENTES |  | DESCRIPCIÓN
PR | Pend. Revisión | Incidentes recién reportados que se incluyen en la matriz y deben ser revisadas por el Tester para su categorización | AMBIENTE DE PRUEBA
PD | Pend. Definición | Pendiente de definición del alcance funcional que el usuario desea que Desarrollo implemente en la aplicación | PRU | Pruebas Usuario
PST | Pend. Solución Técnica | Pendiente de documentar la Solicitud de Cambio (SC) con la solución técnica, una vez definido el alcance funcional por parte del Usuario | CAP | Capacitación Usuario
PSC | Pend. Aprobación SC | Pendiente de aprobación de la Solicitud de Cambio (CC) entregado al Usuario | MIG | Migración
P | Pend. Implementación | Pendiente de implementación por parte de Desarrollo, ya sea por corrección de un error, ajuste de una deficiencia funcional, o Solicitud de Cambio (SC) aprobado | QA | QA Tecnología
PA | Pend. Atención Usuario | Pendiente de atención por parte del Usuario ya sea por ajustes a la parametrización, a los datos de migración, o a un error generado o detectado que son responsabilidad del Usuario | PRO | Producción
CNV | Corregido NO Validado | Incidente implementado, liberado, y/o ajustado, el cual requiere de validación tanto por parte de Desarrollo como por el Usuario de su correcta implementación o solución | DES | Desarrollo
CV | Corregido y Validado | Incidente implementado, liberado, y/o ajustado que ha sido validado por el Usuario a través de una reprueba | PRD | Pruebas Área de Desarrollo
NA | No Aplica | Etapa no definida creada para los incidentes de tipo NA, y para incidentes sobre los cuales no se tendrá ninguna acción específica | -
-
ESTADO DE LOS INCIDENTES |  | DESCRIPCIÓN | -
A | Abiertos | Los incidentes abiertos corresponden con las etapas: PR, PD, PST, PSC, P, PA, CNV
C | Cerrados | Los incidentes cerrados corresponden con las etapas: CV, NA
PRIORIDAD DE LOS INCIDENTES |  | DESCRIPCIÓN
SU | Solución Urgente | Incidentes que deben ser atendidos de forma inmediata debido a que detienen o interfieren con las actividades planificadas
CE | Crítico Esperar | Incidentes cuya atención puede esperar hasta una siguiente iteración de pruebas. No detienen las actividades planificadas pero deben ser solucionadas
PE | Puede Esperar | Incidentes que pueden esperar hasta después de la puesta en producción. Deben ser atendidas por Desarrollo como parte de sus compromisos de implantación
MA | Mantenimiento | Incidentes que pueden esperar hasta después de la puesta en producción. Se manejarán y planificarán como parte del mantenimiento de la aplicación. Aplica solo en el caso de pruebas de aceptación.
NUEVO |  | DESCRIPCIÓN
Si | Si es Req. Nuevo | Incidente del tipo "R" (Requerimiento) que se acuerda entre las parte como NUEVO
No | No es Req. Nuevo | Incidente del tipo "R" (Requerimiento) que se acuerda entre las parte como NO NUEVO

## 2. TEC-DES REPORTE INCIDENTES
DISCIPLINA DE PRUEBAS DE ACEPTACIÓN COBIS-PMO PL REPORTE DE INCIDENTES REPORTADOS POR EL CLIENTE
REPORTE DE INCIDENTES REPORTADOS POR EL USUARIO
Proyecto: |  | .
Fecha: |  | 2021-12-22
# INC. | MÓDULO | VERSIÓN | AMBIENTE | DESCRIPCIÓN DEL INCIDENTE | OBSERVACIONES USUARIO | OBSERVACIONES DESARROLLO | TIEMPO PREVISTO EN HORAS | REPORTADO POR | TIPO INCIDENTE | PRIORIDAD | NUEVO | ETAPA | ESTADO | VERIFICADO POR | FECHA DE REPORTE DEL INCIDENTE | FECHA DE ENTREGA DE MATRIZ A DESARROLLO | FECHA RESPUESTA DE DESARROLLO CON OBSERVACIONES | FECHA DE DEFINICIÓN DE ALCANCE POR EL USUARIO | FECHA DE ENTREGA A CONTROL DE CALIDAD PARA APROBACIÓN | FECHA DE ENTREGA DE CONTROL DE CALIDAD PARA APROBACIÓN DEL USUARIO | FECHA LIBERACIÓN CORRECCIÓN | FECHA VALIDACIÓN DEL USUARIO
1 | SC | 3.6.2 | PRU | Se busca oficiales de orginen y destino para el tipo de migracion de oficiales del sistema COBIS | Muestra la lista con la informacion correspondiente en cada parametro del oficial |  |  | fmatamoros | NA | NA | NA | NA | A |  | jueves, 16 de diciembre de 2021 | 2016-03-15
1.1 | SC | 3.6.2 | PRU | Se intenta realizar la migracion del ofical origen al oficial destino | Muestra mensaje de error "transaccion abortada", pese a ellos realiza la migracion correctamente (Ver. Seccion capturas, Item 1) |  |  | fmatamoros | NA | NA | NA | NA | C |  | jueves, 16 de diciembre de 2022 | 2016-03-15
1.2 | SC | 3.6.2 | PRU |  | Muestra mensaje de error "Fuente no fue encontrada", pese a ellos realiza la migracion correctamente (Ver. Seccion capturas, Item 2) |  |  | fmatamoros | NA | NA | NA | NA | C |  | jueves, 16 de diciembre de 2023 | 2016-03-15
1.3 | SC | 3.6.2 | PRU | Sugerencia | Boton asignar podria ser un poco mas grande y estar en una unicacion simetrica(Seccion capturas, Item 3) |  |  | fmatamoros | NA | NA | NA | NA | C |  | jueves, 16 de diciembre de 2024 | 2016-03-15
Note on Q12: EAL: Entredago en correo del 09/04/2014 3:36 PM
Note on R12: EAL: Entredago en correo del 09/04/2014 3:36 PM
Note on Q13: EAL: Entredago en correo del 09/04/2014 3:36 PM
Note on R13: EAL: Entredago en correo del 09/04/2014 3:36 PM
Note on Q14: EAL: Entredago en correo del 09/04/2014 3:36 PM
Note on R14: EAL: Entredago en correo del 09/04/2014 3:36 PM
Note on Q15: EAL: Entredago en correo del 09/04/2014 3:36 PM
Note on R15: EAL: Entredago en correo del 09/04/2014 3:36 PM
Note on Q16: EAL: Entredago en correo del 09/04/2014 3:36 PM
Note on R16: EAL: Entredago en correo del 09/04/2014 3:36 PM

## CAPTURAS
1
2
3
Sugerencia tamaño y ubicación